4. | 95 | CPU 0076 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | apoio para objetos 22x2 cm, em mármore crema marfil, acabamento polido com bordas retas | m | 12.46 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Comunicação Visual | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Placas de sinalização de emergência | [9 empty] | 0 | 0
4. | 96 | CPU 0078 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | placa c13 - 40x20 cm - saída de emergência, em pvc, retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 97 | CPU 0079 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | placa - 15x30 cm - escada de emergência, em pvc, retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 98 | CPU 0080 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | placa - 20x20 cm - número do pavimento, em pvc, retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 99 | CPU 0084 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | placa - 25x15 cm - extintor de incêndio, em pvc, retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente | un | 9 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 100 | CPU 0088 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | placa - 15 x 15 cm - proibido utilizar o elevador de incêndio, em pvc, circular, fundo branco, pictograma preta, faixa circular e banda diametral vermelha | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  | ; |  | Placas de identificação dos ambientes | [9 empty] | 0 | 0
4. | 101 | CPU 0188 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | placa de identificação visual 50x17 cm, em chapa de pvc, com espessura de 3 mm, na cor cinza, com texto em vinil auto-adesivo, na cor preta, caixa alta, fonte futura md bt, conforme projeto de identificação visual 1º e 2º pavimentos folha 29 a/a | un | 82 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Interiores / Mobiliário | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Mobiliário | [9 empty] | 0 | 0
4. | 102 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 1,21x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 103 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 2,30x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 104 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,34x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 105 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 2,30x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 106 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 2,46x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 107 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria Administrativa - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 2,30x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 108 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria Técnica - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 2,30x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 109 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria Vista - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,33x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 110 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria Vista 04 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 2,16x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 111 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria Vista 06 - Painel pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,15x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 112 |  | PROPOSTA MOBLLE | Assessoria Vista 06 - Painel pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,80x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 113 |  | PROPOSTA MOBLLE | Cachepô em MDF Carvalho Avelã Duratex e acabamento de borda em Laminado Rovere Quartier Ba 00 03P ou equivalente - Medindo 40x40 | un | 20 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 114 |  | PROPOSTA MOBLLE | Cachepô em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau Ferro Ba 008 00G ou equivalente - Medindo 40x40 | un | 21 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 115 |  | PROPOSTA MOBLLE | Cachepô em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau Ferro Ba 008 00G ou equivalente - Medindo 60x60 | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 116 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe de Gabinete - Painel banheiro em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 2,79x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 117 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe de Gabinete Vista 05 - Painel banheiro em MDF Carvalho Avelã - Medindo 1,60x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 118 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe de Gabinete Vista 05 - Painel cobrindo pilastrado banheiro em MDF Carvalho Avelã com friso em baixo relevo - Medindo 1,27x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 119 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe de Gabinete Vista 06 - Painel em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 3,40 x 2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 120 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe de Gabinete Vista 07 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 2,44x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 121 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe de Gabinete Vista 08 - Painel Cobrindo pilastra banheiro em mdf Carvalho Avelã - Medindo 1,15x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 122 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe de Gabinete Vista 09 - Painel banheiro em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 0,30x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 123 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe de GabineteVista 09 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,23x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 124 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefe Gabinete Vista - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,15x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 125 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefia Gabinete - Painel banheiro em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo2,88x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 126 |  | PROPOSTA MOBLLE | Chefia Gabinete- Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 2,10x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 127 |  | PROPOSTA MOBLLE | Circulação Vista 1-A e 1-B - Painel cego em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 16,00x2,50 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 128 |  | PROPOSTA MOBLLE | Circulação Vista 1-C e 1-D - Painel cego em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 09,00x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 129 |  | PROPOSTA MOBLLE | Circulação Vista 2-A e 2-B - Painel cego em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 16,00x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 130 |  | PROPOSTA MOBLLE | Circulação Vista 3-A e 3-B - Painel cego em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 10,00x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 131 |  | PROPOSTA MOBLLE | Circulação Vista 3-A e 3-B - Painel cego em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 16,00x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 132 |  | PROPOSTA MOBLLE | Circulação Vista 3-C e 3-D - Painel cego em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 3,50x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 133 |  | PROPOSTA MOBLLE | Coap Vista - Painel entrada copa em MDF Freijó Rutilo Duratex - Medindo 6,02x2,50 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 134 |  | PROPOSTA MOBLLE | Consultor Juridico - Painel Banheiro em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 2,70x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 135 |  | PROPOSTA MOBLLE | Consultor Juridico - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,52x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 136 |  | PROPOSTA MOBLLE | Copa Vista 01 - Armário sob bancada com prateleiras e portas c/ puxadores Cava em MDF Branco Duratex - Medindo 2,50x0,60x0,88 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 137 |  | PROPOSTA MOBLLE | Copa Vista 01 e 02 - Armário aéreo em "L" c/ prateleiras e portas c/ puxadores Cava em MDF Branco Duratex - Medindo 4,20x0,60x0,60 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 138 |  | PROPOSTA MOBLLE | Copa Vista 03 - Porta painel em MDF Freijó Rutilo Duratex com puxador de aluminio de 100 cm - medindo 0,90x2,50 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 139 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gab. Conselheira Vista 01 - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo duratex - Medindo 1,15x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 140 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gab. Do Procurador Geral Vista 04 - Armário piso teto c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava e nicho p/ impressora em MDF Noce Mare Duratex - Medindo 1,40x0,60s2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 141 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Auditor Vista - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 2,16x2,50 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 142 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Auditor Vista 02 - Painel banheiro em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 2,65x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 143 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Auditor Vista 02 - Painel Banheiro em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 2,70x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 144 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Auditor Vista 02- Painel banheiro e rodapé em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 2,65x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 145 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheira Vista 01 - Armário piso teto c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava e nicho p/ impressora em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau Ferro Ba 08 00G - Medindo 1,80 x 0,60 x 2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 146 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheira Vista 03 - Moldura e rodapé em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 9,00 x 0,10 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 147 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheira Vistas 02 - Painel em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 3,73x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 148 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 01 - Armário baixo c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Rovere Quartier Ba 008 00G equivalente - Medindo 1,60x0,60x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 149 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 01 - Armário piso teto c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava e nicho p/ impressora em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau ferro Ba 008 00G ou equivalente - Medindo 1,60x0,60x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 150 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 01 - Armário piso teto c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava e nicho p/ impressora em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Rovere Quartier BA 00 03P - Medindo 1,60x0,60x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 151 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 01 - Painel cobrindo pilastra e rodapé em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 1,33x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 152 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 01 - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 0,94x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 153 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 01 - Painel em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 3,75x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 154 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 01 - Painel em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 3,77x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 155 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 02 - Armário baixo c/ prateleiras e portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Rovere Quartier Ba 00 03P - Medindo 1,60x0,60x0,80 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 156 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 02 - Armário piso teto c/ prateleiras e portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau Ferro BA 008 00G - Medindo 1,60x0,60x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 157 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 02 - Armário piso teto c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau Ferro Ba 008 00G ou equivalente - Medindo 1,40x0,60x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 158 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 02 - Painel banheiro em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 3,75x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 159 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 02 - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 2,20x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 160 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 02 - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 0,93x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 161 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 02 - Painel em MDF Noce Mare - Medindo 3,87x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 162 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 03 - Moldura e rodapé em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 9,00x0,10 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 163 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 03 - Painel banheiro em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 3,39x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 164 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 04 - Armário baixo c/ prateleiras e portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento das bordas em lamina de madeira Rovere Quartier BA 08 00G - Medindo 1,70 x0,60x 1,00 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 165 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 04 - Moldura e rodapé em MDF Noce Arezzo - Medindo 14,00x0,10 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 166 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 04 - Painel em MDF Noce Arezzo Duratex com frisos em baixo relevo - Medindo 4,45 x 2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 167 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Conselheiro Vista 05 - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo com frisos em baixo relevo - Medindo 2,16x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 168 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Presidente - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo - Medindo 2,30x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 169 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Presidente Vista 01 - Armário baixo c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava e abertura p/ frigobar em MDF Noce Arezzo e acabamento de borda em Laminado Rovere Quartier BA 00 03P - Medindo 1,80x0,60x0,90 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 170 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Presidente Vista 01 - Painel Banheiro em MDF Noce Arezzo - Medindo 3,75x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 171 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Presidente Vista 01 - Rodape em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 8,00x0,10 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 172 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Presidente Vista 02 - Armário piso teto com prateleira, portas com puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau Ferro BA 008 00G ou equivalente - Medindo 6,66x2,50x0,60 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 173 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Presidente Vista 02 - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo - Medindo 0,70x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 174 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procurador - Painel banheiro em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 4,83x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 175 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete procurador Vista 01 - Armário baixo com prateleira e portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo e acabamento de borda em Laminado Rovere Quartier BA00 03P ou equivalente - Medindo 1,41x0,60x0,90 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 176 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete procurador Vista 01 - Armário baixo comprateleiras e portas com puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Rovere Quartier BA 00 03P ou equivalente- Medindo 1,41x0,60x0,80 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 177 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procurador Vista 02 - Painel banheiro em MDF Noce Arezzo Duratex e rodapé restante parede - Medindo 2,68x2,50 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 178 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procuradora - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo - Medindo 2,46x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 179 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procuradora Vista 01 - Painel Banheiro em MDF Noce Arezzo Duratex e rodapé - Medindo 2,68x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 180 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procuradora Vista 02 - Armário baixo com prateleira e portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo - Medindo 1,40x0,60x0,80 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 181 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procuradora Vista 08- Armário piso teto c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava e nicho p/ impressora em MDF Carvalho Avelã - Medindo 2,74x0,60x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 182 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procuradora Vista 09 - Painel banheiro em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 2,05x2,5 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 183 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procuradora Vista 10 - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo - Medindo 2,16x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 184 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Procuradora Vista 10- Armário baixo c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau Ferro BA 008 00G ou equivalente - Medindo 1,20x0,60x0,80 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 185 |  | PROPOSTA MOBLLE | Gabinete Sala de Reunião Vista 04 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã com frisos em baixo relevo - Medindo 0,96x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 186 |  | PROPOSTA MOBLLE | Recepção Vista 01 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 1,77x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 187 |  | PROPOSTA MOBLLE | Recepção Vista 01 - Painel cobrindo pilastra em MDF Noce Arezzo - Medindo 1,251x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 188 |  | PROPOSTA MOBLLE | Recepção Vista 04 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 0,95x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 189 |  | PROPOSTA MOBLLE | Recepção Vista 04 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 0,91x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 190 |  | PROPOSTA MOBLLE | Recepção Vista 08 - Painel Cobrindo pilastra banheiro em mdf Carvalho Avelã - Medindo 0,71x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 191 |  | PROPOSTA MOBLLE | Recepção Vista 08 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 0,95x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 192 |  | PROPOSTA MOBLLE | Sala de Reunião - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 0,97x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 193 |  | PROPOSTA MOBLLE | Sala de Reunião Vista 03 - Moldura e rodapés em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 9,00x0,10 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 194 |  | PROPOSTA MOBLLE | Sala Reunião - Paienl cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 1,41x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 195 |  | PROPOSTA MOBLLE | Secretária - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 2,30x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 196 |  | PROPOSTA MOBLLE | Secretária - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 0,88x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 197 |  | PROPOSTA MOBLLE | Secretária Vista 05- Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 0,93x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 198 |  | PROPOSTA MOBLLE | Secretária Vista 06 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 0,71x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 199 |  | PROPOSTA MOBLLE | Secretária Vista 07 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã - Medindo 0,71x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 200 |  | PROPOSTA MOBLLE | Secretária Vista 07 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,69x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 201 |  | PROPOSTA MOBLLE | Secretária Vista 08 - Painel cobrindo pilastra em MDF Carvalho Avelã com friso em baixo relevo - Medindo 0,71x2,50 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 202 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe de Gabinete Vista 02 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã - Medindo 1,10x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 203 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe de Gabinete Vista 03 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 204 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe Gabinete Vista 01 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,10x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 205 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe Gabinete Vista 02 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,10x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 206 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe Gabinete Vista 02 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,10x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 207 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe Gabinete Vista 02- Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 208 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe Gabinete Vista 04 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 0,95x 0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 209 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe Gabinete Vista 04 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,10x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 210 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Chefe Gabinete Vista 04- Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã - Medindo 0,70x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 211 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheira Vista 02 - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezo - Medindo 1,00x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 212 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheira Vista 03 - Armário alto c/ prateleiras, portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo - Medindo 1,20x1,90 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 213 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheiro - Armário Alto C/ prateleira e portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 1,20x1,90 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 214 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheiro - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 215 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheiro Vista 02 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,10,x0,85 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 216 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheiro Vista 02 - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 1,10x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 217 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheiro Vista 03 - Armário Alto C/ prateleira e portas c/ puxadores cava em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 1,20x0,55x1,90 | un | 5 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 218 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheiro Vista 04 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 1,10x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 219 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Conselheiro Vista 04 - Armário sob pia em MDF Noce Arezzo Duratex - medindo 1,10x,0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 220 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Consultor Jurídico Vista 01 - Armário sob bancada da pia em MDF Carvalho Avelã Duratex - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 221 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Feminino Vista - Paineis entrada Banheiro em MDF Freijó Rutilo Duratex - Medindo 3,08x2,50 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 222 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Feminino Vista 01 e 02 - Painel fundo Banheiro em MDF Freijó Rutilo Duratex - Medindo 4,83x2,50 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 223 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Gabinete Auditor 01 - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezzo - Medindo 0,95x0,85 | un | 3 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 224 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Masculino Vista - Paineis entrada Banheiro em MDF Freijó Rutilo Duratex - Medindo 3,08x2,50 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 225 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Masculino Vista 01 e 04- Painel fundo banheiro em MDF Freijó Rutilo - Medindo 3,21x2,30 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 226 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC PNE Vista 03 - Suporte p/ espelho em compensado Naval - Medindo 2,00x1,00 | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 227 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Presidente Vista 01 - Armário sob bancada de pia em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 1,10x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 228 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Presidente Vista 02- Armário Alto C/ prateleira e portas c/ puxadores cava em MDF Carvalho Avelã Duratex e acabamento de borda em Laminado Rovere Quartier Ba 00 03P - Medindo 1,20x0,55x1,90 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 229 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Procurador Geral Vista 01 - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezzo Duratex - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 230 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Procurador Vista 02 - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezzo - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 231 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Procurador Vista 04 - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezzo - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 232 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Procuradora Vista 04 - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezzo - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4. | 233 |  | PROPOSTA MOBLLE | WC Procuradora Vista 04 - Armário sob bancada da pia em MDF Noce Arezzo Duratex e acabamento de borda em Laminado Pau Perro Ba 008 00G ou equivalente - Medindo 0,95x0,85 | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
5. | 00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [11 empty] | 0 | 0
|  | ÁGUA FRIA Tubulações e Conexões de PVC | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tubo | [9 empty] | 0 | 0
5. | 1 | 13.007.000100.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc soldável ø 25 mm | m | 249.825 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 2 | 13.007.000101.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc soldável ø 32 mm | m | 291.6 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 3 | 13.007.000103.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc soldável ø 50 mm | m | 58.75 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Adaptador | [9 empty] | 0 | 0
5. | 4 | 13.002.000564.SER | TCPO - Jul.18 | adaptador soldável de pvc, curto para registro ø 25 mm x 3/4" | un | 68 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Bucha de Redução | [9 empty] | 0 | 0
5. | 5 | 13.002.000659.SER | TCPO - Jul.18 | luva de redução soldável de pvc ø 50 x 25 mm | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Joelho | [9 empty] | 0 | 0
5. | 6 | 13.002.000633.SER | TCPO - Jul.18 | joelho 90° soldável de pvc ø 25 mm | un | 109 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 7 | 13.002.000634.SER | TCPO - Jul.18 | joelho 90° soldável de pvc ø 32 mm | un | 42 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 8 | 89731 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 12 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 9 | 13.002.000539.SER | TCPO - Jul.18 | joelho 90° soldável de pvc com rosca metálica ø 25 mm x 1/2" | un | 63 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tê | [9 empty] | 0 | 0
5. | 10 | 13.002.000687.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° soldável de pvc ø 25 mm | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 11 | 13.002.000688.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° soldável de pvc ø 32 mm | un | 24 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 12 | 13.002.000546.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° soldável de pvc com rosca metálica, ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | un | 46 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 13 | 13.002.000681.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° de redução soldável de pvc ø 50 x 25 mm | un | 30 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 14 | 13.002.000682.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° de redução soldável de pvc ø 50 x 32 mm | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Aparelhos e Acessórios Sanitários | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Lavatório Individual | [9 empty] | 0 | 0
5. | 15 | CPU 0159 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | lavatório com mesa e coluna suspensa (h=80 cm), em cerâmica, para pne, cor branca, 45x55 cm, com sifão tipo copo cromado, válvula de escoamento cromada, ligação flexível cromada 40 cm, exceto torneira | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 16 | CPU 0160 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | cuba de sobrepor quadrada, com mesa, em cerâmica, cor branca, 42x42 cm, deca l830 cor gelo ou equivalente, com sifão cromado tipo copo, válvula de escoamento cromada, ligação flexível cromada 40 cm, exceto torneira | un | 12 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 17 | CPU 0161 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | cuba de semi-encaixe quadrada, com mesa, em cerâmica, cor branca, 42x42 cm, deca l730 cor gelo ou equivalente, com sifão articulado deca ref.: 1682.c.112 ou equivalente, válvula de escoamento cromada, ligação flexível cromada 40 cm, exceto torneira | un | 26 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Bacia Sifonada | [9 empty] | 0 | 0
5. | 18 | CPU 0162 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | bacia sanitária à vácuo (toalete jets 50m-vpc-v - piso) | un | 38 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 19 | CPU 0163 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | bacia sanitária à vácuo (toalete jets 50m-vpc-v - piso - pne) | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Mictório Individual | [9 empty] | 0 | 0
5. | 20 | CPU 0164 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | mictórios sem água uridan | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Pia | [9 empty] | 0 | 0
5. | 21 | 86936 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Torneiras | [9 empty] | 0 | 0
5. | 22 | CPU 0165 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | torneira para lavatório de mesa com sensor infravermelho, bivolt, acabamento cromado | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 23 | CPU 0166 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | torneira para lavatório de mesa bica alta, acabamento cromado | un | 26 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 24 | CPU 0167 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | torneira para lavatório de mesa com fechamento automático, acabamento cromado, ref.: 1180c fabrimar ou equivalente | un | 12 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 25 | 86909 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 26 | 26.008.000007.SER | TCPO - Jul.18 | ducha manual | un | 40 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Registro de Gaveta | [9 empty] | 0 | 0
5. | 27 | 13.004.000023.SER | TCPO - Jul.18 | registro de gaveta bruto ø 20 mm - 3/4" | un | 34 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 28 | 13.004.000017.SER | TCPO - Jul.18 | registro de gaveta com canopla ø 32 mm - 1 1/4" | un | 19 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Barras | [9 empty] | 0 | 0
5. | 29 | 26.004.000002.SER | TCPO - Jul.18 | barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
|  | ESGOTOS SANITÁRIOS | [11 empty] | 0 | 0
|  | Tubulações e Conexões de PVC | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tubo PVC Esgoto Série Normal | [9 empty] | 0 | 0
5. | 30 | 14.004.000024.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc pbv ø 40 mm | m | 54.7134 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 31 | 14.004.000025.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc pbv ø 50 mm | m | 2 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 32 | 14.004.000026.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc pbv ø 75 mm | m | 154.362 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 33 | 14.004.000027.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc pbv ø 100 mm | m | 383.4302 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tubo PVC Esgoto à Vácuo JEI | [9 empty] | 0 | 0
5. | 34 | 14.004.000025.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc pbv ø 50 mm | m | 59.28 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 35 | 13.007.000104.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc soldável ø 60 mm | m | 32 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 36 | 14.004.000026.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc pbv ø 75 mm | m | 294.06 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tubo PVC Soldável (dreno central de esgoto à vácuo e tubo de ligação) inclusive conexões | [9 empty] | 0 | 0
5. | 37 | 13.008.000090.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc soldável, com conexões ø 20 mm | m | 12.39 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 38 | 13.008.000092.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de pvc soldável, com conexões ø 32 mm | m | 15.1 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 39 | 16.003.000062.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2" | un | 14 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Fixação de tubulações no entre forro da laje | [9 empty] | 0 | 0
5. | 40 | CPU 0102 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 3", tipo cunha, com barra roscada | un | 361 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 41 | CPU 0103 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 4", tipo cunha, com barra roscada | un | 380 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Cap | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cap PVC Esgoto Série Normal | [9 empty] | 0 | 0
5. | 42 | 14.002.000126.SER | TCPO - Jul.18 | cap (tampão) de pvc pbv ø 50 mm | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 43 | 14.002.000127.SER | TCPO - Jul.18 | cap (tampão) de pvc pbv ø 75 mm | un | 10 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 44 | 14.002.000128.SER | TCPO - Jul.18 | cap (tampão) de pvc pbv ø 100 mm | un | 17 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cap PVC Esgoto à Vácuo | [9 empty] | 0 | 0
5. | 45 | CPU 0171 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | cap (tampão) ponta bolsa e virola de pvc esgoto à vácuo ø 75 mm | un | 87 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Tê | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tê PVC Esgoto à Vácuo | [9 empty] | 0 | 0
5. | 46 | 14.002.000098.SER | TCPO - Jul.18 | tê de pvc reforçado pbv ø 75 x 75 mm | un | 7 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Curva | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Curva PVC Esgoto Série Normal | [9 empty] | 0 | 0
5. | 47 | 14.002.000143.SER | TCPO - Jul.18 | curva 45° longa de pvc, ponta bolsa e virola, ø 100 mm | un | 10 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 48 | 14.002.000151.SER | TCPO - Jul.18 | curva 90° longa de pvc, ponta bolsa e virola, ø 75 mm | un | 9 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 49 | 14.002.000152.SER | TCPO - Jul.18 | curva 90° longa de pvc, ponta bolsa e virola, ø 100 mm | un | 10 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Joelho | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Joelho PVC Esgoto Série Normal | [9 empty] | 0 | 0
5. | 50 | 89726 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 41 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 51 | 89739 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 56 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 52 | 89724 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 98 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 53 | 89737 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 30 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Joelho PVC Esgoto à Vácuo | [9 empty] | 0 | 0
5. | 54 | CPU 0172 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | joelho 45º pvc esgoto à vácuo, junta soldada 75 mm | un | 94 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 55 | CPU 0184 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | joelho 90º pvc esgoto à vácuo, junta soldada 50 mm | un | 66 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 56 | CPU 0185 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | joelho 45º pvc esgoto à vácuo, junta soldada 50 mm | un | 90 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Junção | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Junção PVC Esgoto Série Normal | [9 empty] | 0 | 0
5. | 57 | 14.002.000185.SER | TCPO - Jul.18 | junção 45° ponta bolsa soldável de pvc, ponta bolsa soldável, ø 40 mm | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 58 | 14.002.000187.SER | TCPO - Jul.18 | junção 45° de pvc, ponta bolsa e virola, ø 75 x 75 mm | un | 56 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 59 | 14.002.000188.SER | TCPO - Jul.18 | junção 45° de pvc, ponta bolsa e virola, ø 100 x 100 mm | un | 30 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 60 | 14.002.000194.SER | TCPO - Jul.18 | junção dupla de pvc, ponta bolsa e virola, ø 75 x 75 x 75 mm | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Junção PVC Esgoto à Vácuo | [9 empty] | 0 | 0
5. | 61 | CPU 0173 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | junção 45º pvc esgoto à vácuo, junta soldada 100 mm | un | 117 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 62 | CPU 0181 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | junção 45º pvc esgoto à vácuo, junta soldada 50 mm | un | 11 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 63 | CPU 0182 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | junção 45º pvc esgoto à vácuo, junta soldada 60 mm | un | 47 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 64 | CPU 0183 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | junção 45º pvc esgoto à vácuo, junta soldada 60x50 mm | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Luva | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Luva PVC Esgoto Série Normal | [9 empty] | 0 | 0
5. | 65 | 14.002.000217.SER | TCPO - Jul.18 | luva simples de pvc, ponta bolsa e virola, ø 100 mm | un | 59 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Luva PVC Esgoto à Vácuo | [9 empty] | 0 | 0
5. | 66 | CPU 0174 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | luva de correr esgoto à vácuo 100 mm | un | 42 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Redução | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Redução PVC Esgoto Série Normal | [9 empty] | 0 | 0
5. | 67 | 14.002.000230.SER | TCPO - Jul.18 | redução excêntrica de pvc pbv, ø 100 x 75 mm | un | 17 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 68 | 14.002.000228.SER | TCPO - Jul.18 | redução excêntrica de pvc pbv, ø 75 x 50 mm | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 69 | 14.002.000116.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução longa ponta e bolsa soldável de pvc ø 50 x 40 mm | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Redução PVC Esgoto à Vácuo | [9 empty] | 0 | 0
5. | 70 | CPU 0175 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | redução pvc esgoto à vácuo 100x75mm | un | 227 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tê | [9 empty] | 0 | 0
5. | 71 | 14.002.000246.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° de pvc, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
5. | 72 | 14.002.000248.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° de pvc, ponta bolsa e virola, ø 75 x 75 mm | un | 28 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Instalação Elevatória | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Central de esgoto à vácuo | [9 empty] | 0 | 0
5. | 73 | CPU 0168 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | central de esgoto à vácuo - 50mba - cvs (380v) | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Acessórios | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Caixa Sifionada com Grelha | [9 empty] | 0 | 0
5. | 74 | 14.001.000015.SER | TCPO - Jul.18 | caixa sifonada de pvc com grelha de alumínio, 150 x 150 x 50 mm | un | 36 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Caixa de Gordura | [9 empty] | 0 | 0
5. | 75 | 14.001.000005.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de gordura de polietileno, ø 50 x 100 mm | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  | SERVIÇOS DIVERSOS | [11 empty] | 0 | 0
|  | Escavação de Valas | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Manual | [9 empty] | 0 | 0
5. | 76 | 93358 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m3 | 43.71 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Reaterro compactado | [9 empty] | 0 | 0
5. | 77 | 96995 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 41.99 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Lastros | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | De Brita | [9 empty] | 0 | 0
5. | 78 | 04.012.000004.SER | TCPO - Jul.18 | lastro de brita 3 e 4 apiloado com soquete manual para regularização | m3 | 2.62 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Caixas de Passagem | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Em Alvenaria | [9 empty] | 0 | 0
5. | 79 | CPU 0169 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | caixa de inspeção dimensões internas de 70x70 cm, altura média 65 cm, em alvenaria de tijolos maciços, resvestidas internamente com chapisco e emboço, com tampão de fofo t-34 | un | 10 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Rasgos e Fechamento | [9 empty] | 0 | 0
5. | 80 | 06.003.000091.SER | TCPO - Jul.18 | execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2") | m | 314.72 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Furos em Lajes de Concreto | [9 empty] | 0 | 0
5. | 81 | 05.009.000036.SER | TCPO - Jul.18 | furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica ø 4" a 4 1/4" profundidade 40 cm | un | 42 | [7 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
6. | 00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | [11 empty] | 0 | 0
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Rede em Média e Baixa Tensão) | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Quadro de força | [9 empty] | 0 | 0
6. | 1 | CPU 0090 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | qt1 (qd 110v - p1), completo, inclusive instalação e comissionamento | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 2 | CPU 0091 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | qd2 (qd 220 - p1), completo, inclusive instalação e comissionamento | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 3 | CPU 0092 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | qd3 (ilum - p1), completo, inclusive instalação e comissionamento | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 4 | CPU 0093 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | qt2 (qd 110v - p2), completo, inclusive instalação e comissionamento | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 5 | CPU 0094 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | qd4 (qd 220 - p2), completo, inclusive instalação e comissionamento | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 6 | CPU 0095 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | qd5 (qd 220 - p2), completo, inclusive instalação e comissionamento | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 7 | 83463 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Eletrodutos | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | PVC Rígido Roscável | [9 empty] | 0 | 0
6. | 8 | 16.011.000062.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 25 mm 3/4" | m | 2337.35 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 9 | 16.011.000063.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 32 mm 1" | m | 991.22 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 10 | 16.011.000064.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 40 mm 1 1/4" | m | 467.48 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 11 | 16.011.000065.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 50 mm 1 1/2" | m | 190.02 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 12 | 16.011.000066.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 60 mm 2" | m | 36.5 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 13 | 16.011.000067.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 75 mm 2 1/2" | m | 15.24 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 14 | 16.011.000068.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 85 mm 3" | m | 5.04 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 15 | 16.011.000069.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 110 mm 4" | m | 4.85 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 16 | 16.004.000086.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 25 mm - 3/4" | un | 196 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 17 | 16.004.000087.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 32 mm - 1" | un | 94 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 18 | 16.004.000088.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 40 mm - 1 1/4" | un | 53 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 19 | 16.004.000089.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 50 mm - 1 1/2" | un | 34 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 20 | 16.004.000091.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 75 mm - 2 1/2" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 21 | 16.004.000093.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 110 mm - 4" | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Galvanizado | [9 empty] | 0 | 0
6. | 22 | 16.012.000027.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, ø 25 mm 1" | m | 35.34 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 23 | 16.011.000042.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, ø 50 mm 2" | m | 11 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 24 | 16.011.000043.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, ø 65 mm 2 1/2" | m | 22 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 25 | 16.011.000044.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, ø 80 mm 3" | m | 9 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 26 | 16.004.000098.SER | TCPO - Jul.18 | luva de aço para eletroduto galvanizado, ø 25 mm - 1" | un | 9 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 27 | 16.004.000046.SER | TCPO - Jul.18 | luva de aço para eletroduto galvanizado, ø 32 mm - 1 1/4" | un | 3 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 28 | 16.004.000047.SER | TCPO - Jul.18 | luva de aço para eletroduto galvanizado, ø 40 mm - 1 1/2" | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 29 | 16.004.000048.SER | TCPO - Jul.18 | luva de aço para eletroduto galvanizado, ø 50 mm - 2" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 30 | 16.004.000101.SER | TCPO - Jul.18 | luva de aço para eletroduto galvanizado, ø 65 mm - 2 1/2" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Fixações | [9 empty] | 0 | 0
6. | 31 | CPU 0096 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 3/4", tipo cunha, com barra roscada | un | 1816 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 32 | CPU 0097 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 1", tipo cunha, com barra roscada | un | 860 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 33 | CPU 0098 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 1 1/4", tipo cunha, com barra roscada | un | 392 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 34 | CPU 0099 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 1 1/2", tipo cunha, com barra roscada | un | 166 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 35 | CPU 0100 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 2", tipo cunha, com barra roscada | un | 52 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 36 | CPU 0101 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 2 1/2", tipo cunha, com barra roscada | un | 57 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 37 | CPU 0102 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 3", tipo cunha, com barra roscada | un | 22 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 38 | CPU 0103 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 4", tipo cunha, com barra roscada | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 39 | CPU 0104 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | suporte vertical para eletrocalha 300x50 mm, h1=120 mm e h2=190 mm | un | 94 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Buchas e arruelas | [9 empty] | 0 | 0
6. | 40 | 16.004.000016.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 20 mm 3/4" | un | 1216 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 41 | 16.004.000017.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm 1" | un | 534 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 42 | 16.004.000018.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 32 mm 1 1/4" | un | 243 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 43 | 16.004.000019.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 40 mm 1 1/2" | un | 99 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 44 | 16.004.000095.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 50 mm 2" | un | 25 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 45 | 16.004.000096.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 65 mm 2 1/2" | un | 19 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 46 | 16.004.000099.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 80 mm 3" | un | 7 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 47 | 16.004.000102.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 100 4" | un | 3 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cabos e fios (condutores) | [9 empty] | 0 | 0
6. | 48 | 91927 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 15537.42 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 49 | 16.006.000043.SER | TCPO - Jul.18 | cabo isolado em epr não halogenado, seção 2,50 mm² - 0,6/1 kv - 90°c - flexível | m | 2568.81 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 50 | 91929 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 5327.79 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 51 | 91931 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 5616.23 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 52 | 92979 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1721.45 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 53 | 92982 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 283.55 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 54 | 92984 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 170.24 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 55 | 92988 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 126.25 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Caixas de passagem | [9 empty] | 0 | 0
6. | 56 | 16.003.000062.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2" | un | 522 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 57 | 16.003.000063.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4" | un | 12 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 58 | 16.003.000001.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4 x 2" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 59 | 16.003.000008.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 60 | 16.003.000012.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 302 x 302 x 122 mm | un | 5 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 61 | 16.003.000014.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 62 | 16.003.000038.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "t" ø 1" | un | 12 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 63 | 16.003.000043.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "t" ø 2 1/2" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 64 | 16.003.000044.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "t" ø 3" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 65 | 16.003.000029.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "x" ø 1" | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 66 | 16.003.000033.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "x" ø 2 1/2" | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 67 | 16.003.000034.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "x" ø 3" | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 68 | 16.003.000058.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "c" ø 2 1/2" | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 69 | 16.003.000053.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "ll" ø 2 1/2" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 70 | 16.003.000054.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "ll" ø 3" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Chaves com fusíveis | [9 empty] | 0 | 0
6. | 71 | CPU 0105 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | chave seccionadora tripolar 600a, 600v c/ fusiveis nh 600a em caixa blindado em aco | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Disjuntores | [9 empty] | 0 | 0
6. | 72 | CPU 0111 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | dps classe ii (3 varistores) para sistemas fotovoltaicos em 1000vdc | un | 80 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 73 | CPU 0112 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | dispositivo protetor de surto (dps) 275v classe ii in=20ka imax=40ka | un | 20 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Fotovoltaico | [9 empty] | 0 | 0
6. | 74 | CPU 0113 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | inversor trifásico potência nominal de corrente alternada 17000va (ref. sma sunny tripower 17000tl) | un | 5 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 75 | CPU 0114 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | módulo solar 240w-245w (ref. yingli yl245p-29b) | un | 400 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 76 | CPU 0115 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | conectores mc4 par macho e fêmea | un | 100 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 77 | CPU 0116 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | power rail tilt kit p/ 4 painéis | un | 40 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 78 | CPU 0117 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | power rail tilt kit p/ 6 painéis | un | 40 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 79 | CPU 0118 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | sistema de monitoramento de geração solar fotovoltaica (ref. sma webbox) | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Leitos | [9 empty] | 0 | 0
6. | 80 | CPU 0106 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | eletrocalha tipo "u", 300x50 mm, perfurada com tampa | m | 233.88 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Iluminação e Tomadas | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Luminárias | [9 empty] | 0 | 0
6. | 81 | CPU 0107 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | ilum 1 - luminária painel led embutir em forro modulado (ref. embraluz - ebl - pln 42c-l6w640-4000k - 44w driver helvar) | un | 435 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 82 | CPU 0108 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | ilum 2 - luminária de led embutir em forro de gesso, uso interno. cores de emissão disponíveis 3000k. alimentação 90-264vca, vida útil: 50.000 eficiência > 85lm/w (ref. everlight-el320600 18w 3000k 1730lm) | un | 80 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 83 | CPU 0109 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | ilum 3 - luminária de led embutir em forro de gesso, uso interno. vida útil 50.000 horas, eficiência > 75lm/w (ref. everlight-el32072 2x3w - 3000k 600lm) | un | 241 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 84 | CPU 0110 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | ilum 5 - tubled 20w/830 3000k 1200mm | un | 50 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 85 | 16.008.000014.SER | TCPO - Jul.18 | luminária fluorescente completa para emergência de 15 w | un | 16 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Interruptores | [9 empty] | 0 | 0
6. | 86 | 16.007.000010.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor, uma tecla paralelo 10 a - 250 v | un | 11 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 87 | 16.007.000014.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor e tomada, uma tecla paralelo e uma tomada dois pólos universal 10 a - 250 v | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 88 | 16.007.000011.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor, uma tecla simples 10 a - 250 v | un | 83 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 89 | 16.007.000015.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor e tomada, uma tecla simples e uma tomada dois pólos universal 10 a - 250 v | un | 7 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 90 | 16.007.000005.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor, duas teclas paralelo 10 a - 250 v | un | 38 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 91 | 16.007.000013.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor e tomada, duas teclas paralelo e uma tomada dois pólos 10 a - 250 v | un | 5 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 92 | 16.007.000001.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor, duas teclas simples 10 a - 250 v | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 93 | 16.007.000013.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor e tomada, duas teclas paralelo e uma tomada dois pólos 10 a - 250 v | un | 28 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 94 | 16.007.000007.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor, três teclas simples 10 a - 250 v | un | 25 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 95 | 16.007.000006.SER | TCPO - Jul.18 | interruptor, três teclas paralelo 10 a - 250 v | un | 3 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tomadas | [9 empty] | 0 | 0
6. | 96 | 16.007.000022.SER | TCPO - Jul.18 | tomada universal dois pólos 10 a - 250 v | un | 1286 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 97 | 16.007.000021.SER | TCPO - Jul.18 | tomada dois pólos mais terra 20 a - 250 v | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 98 | CPU 0204 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | tomada 2p+t 110v rede estabilizada | un | 399 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Placas | [9 empty] | 0 | 0
6. | 99 | 16.007.000019.SER | TCPO - Jul.18 | placa (espelho) para caixa, 4" x 2" | un | 101 | [7 empty] | 0 | 0
|  | TELEFONIA | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Central Telefônica | [9 empty] | 0 | 0
6. | 100 | CPU 0119 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | central pabx - com 50 linhas e 300 ramais | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Caixas Telefônicas de Distribuição | [9 empty] | 0 | 0
6. | 101 | 17.002.000026.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, dimensões internas 1200 x 1200 x 150 mm | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 102 | CPU 0120 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, dimensões internas 2000 x 2000 x 150 mm | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 103 | 16.003.000008.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm | un | 51 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 104 | 16.003.000062.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2" | un | 412 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 105 | CPU 0121 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | rack aberto tipo coluna 44u - 19", 44u, completo, inclusive switch 10/100/1000, bloco bli, guias, patch pannel's e calhas de tomadas | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 106 | CPU 0122 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | ponto de consolidação 115x300 mm - 24p | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Eletrodutos e eletrocalhas (inclusive acessórios de conexões, suporte em fixação) | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Eletrodutos | [9 empty] | 0 | 0
6. | 107 | 16.011.000062.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 25 mm 3/4" | m | 1357 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 108 | 16.011.000063.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 32 mm 1" | m | 196 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 109 | 16.011.000064.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 40 mm 1 1/4" | m | 98 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 110 | 16.011.000065.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 50 mm 1 1/2" | m | 23 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 111 | 16.004.000086.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 25 mm - 3/4" | un | 237 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 112 | 16.004.000087.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 32 mm - 1" | un | 47 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 113 | 16.004.000088.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 40 mm - 1 1/4" | un | 21 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 114 | 16.004.000089.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 50 mm - 1 1/2" | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 115 | 16.004.000071.SER | TCPO - Jul.18 | curva 90° de pvc rígido para eletroduto roscável, ø 25 mm 3/4" | un | 17 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 116 | 16.004.000072.SER | TCPO - Jul.18 | curva 90° de pvc rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm 1" | un | 7 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 117 | 16.004.000074.SER | TCPO - Jul.18 | curva 90° de pvc rígido para eletroduto roscável, ø 50 mm 1 1/2" | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 118 | CPU 0096 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 3/4", tipo cunha, com barra roscada | un | 1175 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 119 | CPU 0097 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 1", tipo cunha, com barra roscada | un | 168 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 120 | CPU 0098 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 1 1/4", tipo cunha, com barra roscada | un | 88 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 121 | CPU 0099 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 1 1/2", tipo cunha, com barra roscada | un | 21 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 122 | 16.004.000017.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm 1" | un | 46 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Eletrocalhas | [9 empty] | 0 | 0
6. | 123 | CPU 0123 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | eletrocalha tipo "u", 300x100 mm, perfurada com tampa | m | 301 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 124 | CPU 0104 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | suporte vertical para eletrocalha 300x50 mm, h1=120 mm e h2=190 mm | un | 146 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 125 | CPU 0124 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | tê vertical eletrocalha tipo "u", 300x50 mm, perfurada com tampa | un | 15 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 126 | CPU 0125 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | tê horizontal eletrocalha tipo "u", 300x50 mm, perfurada com tampa | un | 10 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 127 | CPU 0126 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | terminal eletrocalha tipo "u", 300x50 mm | un | 11 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cabos e fios (inclusives blocos terminais) | [9 empty] | 0 | 0
6. | 128 | 98272 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo telefônico ci-50 200 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_03/2018 | m | 39 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 129 | 98261 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo telefônico cci-50 1 par, instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_03/2018 | m | 29931 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 130 | CPU 0127 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | cabo rígido utp (unshielded twisted pair) 4 pares cat.6, condutores sólidos de cobre, não blindados, com diâmetro de seção circular de 0,51 mm (24 awg) por condutor, isolamento entre pares de polietileno, separador físico (crossfiler) entre os pares, capa externa composta de pvc não propagante a chama, classificação (cm) conforme ul | m | 33101 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tomadas | [9 empty] | 0 | 0
6. | 131 | CPU 0128 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | tomada para rede lógica, composta por um conector fêmea rj-45, espelho plano modular e módulo adaptador | un | 92 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 132 | CPU 0129 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | tomada para rede lógica, composta por dois conectores fêmeas rj-45, espelho plano modular e módulo adaptador | un | 320 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 133 | CPU 0130 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | patch cord - 1,50 m, conectores rj45 cat. 6, machos | un | 480 | [7 empty] | 0 | 0
|  | DETECÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Painéis de Supervisão | [9 empty] | 0 | 0
6. | 134 | CPU 0131 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | interligações dos pontos de deteções e alarmes à central de supervisão existente | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Equipamentos de detecção | [9 empty] | 0 | 0
6. | 135 | CPU 0207 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | central de incêndio endereçavel classe a; 01 laço; 250 dispositivos | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 136 | CPU 0132 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | detector pontual de fumaça - tipo analógico endereçável, instalado no teto | un | 111 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 137 | CPU 0133 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | detector pontual de temperatura - tipo termovelocimétrico, convencional, ligado ao sistema endereçável por módulo monitor de zona, instalado no teto | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 138 | 15.001.000001.SER | TCPO - Jul.18 | acionador manual de alarme de incêndio | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 139 | 28.001.000001.SER | TCPO - Jul.18 | sirene eletromecânica, alcance 2000 m | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte em fixação) | [9 empty] | 0 | 0
6. | 140 | 16.011.000032.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, ø 20 mm 3/4" | m | 407.72 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 141 | 16.004.000044.SER | TCPO - Jul.18 | luva de aço para eletroduto galvanizado, ø 20 mm - 3/4" | un | 116 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 142 | 16.003.000017.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "c" ø 3/4" | un | 86 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 143 | 16.003.000018.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "e" ø 3/4" | un | 7 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 144 | 16.003.000047.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "ll" ø 3/4" | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 145 | 16.003.000027.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "x" ø 3/4" | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 146 | 16.003.000037.SER | TCPO - Jul.18 | condulete em liga de alumínio fundido tipo "t" ø 3/4" | un | 63 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 147 | CPU 0096 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 3/4", tipo cunha, com barra roscada | un | 272 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cabos e fios | [9 empty] | 0 | 0
6. | 148 | 91924 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 2446.32 | [7 empty] | 0 | 0
|  | ÁUDIO E VÍDEO | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Eletrodutos | [9 empty] | 0 | 0
6. | 149 | 16.011.000063.SER | TCPO - Jul.18 | eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões ø 32 mm 1" | m | 331.02 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 150 | 16.004.000087.SER | TCPO - Jul.18 | luva de pvc para eletroduto rígido roscável, ø 32 mm - 1" | un | 69 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 151 | 16.004.000072.SER | TCPO - Jul.18 | curva 90° de pvc rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm 1" | un | 63 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 152 | CPU 0097 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | braçadeira galvanizada ø 1", tipo cunha, com barra roscada | un | 221 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 153 | 16.004.000017.SER | TCPO - Jul.18 | bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm 1" | un | 87 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Caixas | [9 empty] | 0 | 0
6. | 154 | 16.003.000008.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm | un | 58 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 155 | 16.003.000062.SER | TCPO - Jul.18 | caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2" | un | 20 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Equipamentos | [9 empty] | 0 | 0
6. | 156 | CPU 0199 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | tomada para tv | un | 20 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 157 | CPU 0203 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | misturador e separador de sinal (uma entrada e duas saidas) | un | 16 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cabos | [9 empty] | 0 | 0
6. | 158 | 17.001.000001.SER | TCPO - Jul.18 | cabo coaxial rg-59-75 ohms | m | 225.6 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 159 | CPU 0200 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | cabo hdmi | m | 45.54 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 160 | CPU 0201 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | cabo vga | m | 45.54 | [7 empty] | 0 | 0
6. | 161 | CPU 0202 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | cabo rca | m | 45.54 | [7 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
7. | 00 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | [11 empty] | 0 | 0
|  | AR CONDICIONADO (Condicionadores) | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Fancoletes | [9 empty] | 0 | 0
7. | 1 | CPU 0154 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo fancolete, marca carrier, modelo 40hp09 (parede) ou equivalente, capacidade 9.000 btu/h, acionamento através de controle remoto sem fio, monofásico, 220 volts | un | 30 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 2 | CPU 0155 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo fancolete, marca carrier, modelo 40hp14 (parede) ou equivalente, capacidade 14.000 btu/h, acionamento através de controle remoto sem fio, monofásico, 220 volts | un | 11 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 3 | CPU 0156 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo fancolete, marca carrier, modelo 40hp18 (parede) ou equivalente, capacidade 18.000 btu/h, acionamento através de controle remoto sem fio, monofásico, 220 volts | un | 10 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 4 | CPU 0157 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo fancolete, marca carrier, modelo miraggio 40hk20 (cassete) ou equivalente, capacidade 20.000 btu/h, acionamento através de controle remoto sem fio, monofásico, 220 volts | un | 18 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 5 | CPU 0158 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo fancolete, marca carrier, modelo miraggio 40hk25 (cassete) ou equivalente, capacidade 25.000 btu/h, acionamento através de controle remoto sem fio, monofásico, 220 volts | un | 11 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 6 | CPU 0192 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo fancolete, marca carrier, modelo miraggio 40hk32 (cassete) ou equivalente, capacidade 32.000 btu/h, acionamento através de controle remoto sem fio, monofásico, 220 volts | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 7 | CPU 0193 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de difusor 6x6 | un | 77 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 8 | CPU 0194 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de grelha gaf 100 | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 9 | CPU 0195 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de exaustor mega 10 | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 10 | CPU 0196 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de exaustor/ventilador mod. gv svdl 250, v=3.105 m³/h, pe=25 mmca | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 11 | CPU 0197 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada para dutos, inclusive fixações e revestimento em lã de rocha | m² | 641.81 | [7 empty] | 0 | 0
7. | 12 | CPU 0198 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | fornecimento e execução de rede hidráulica (tubos de cobre, isolamento, rgistros, juntas e conexões) | m | 1432 | [7 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
8. | 00 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | [11 empty] | 0 | 0
|  | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tubo | [9 empty] | 0 | 0
8. | 1 | 13.007.000049.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de aço galvanizado sem costura ø 25 mm - 1" | m | 486.09 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 2 | 13.007.000050.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de aço galvanizado sem costura ø 32 mm - 1 1/4" | m | 135.47 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 3 | 13.007.000051.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de aço galvanizado sem costura ø 40 mm - 1 1/2" | m | 21.53 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 4 | 13.007.000052.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de aço galvanizado sem costura ø 50 mm - 2" | m | 9.12 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 5 | 13.007.000053.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de aço galvanizado sem costura ø 65 mm - 2 1/2" | m | 17.16 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 6 | 13.007.000054.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de aço galvanizado sem costura ø 80 mm - 3" | m | 24.86 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 7 | 13.007.000055.SER | TCPO - Jul.18 | tubo de aço galvanizado sem costura ø 100 mm - 4" | m | 15.94 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cotovelo |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 8 | 13.002.000225.SER | TCPO - Jul.18 | cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 25 mm (1") | un | 18 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 9 | 13.002.000226.SER | TCPO - Jul.18 | cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 32 mm (1 1/4") | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 10 | 13.002.000227.SER | TCPO - Jul.18 | cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 40 mm (1 1/2") | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 11 | 13.002.000228.SER | TCPO - Jul.18 | cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | un | 4.17 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 12 | 13.002.000229.SER | TCPO - Jul.18 | cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2 1/2") | un | 12.21 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 13 | 13.002.000230.SER | TCPO - Jul.18 | cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | un | 30.7 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 14 | 13.002.000231.SER | TCPO - Jul.18 | cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | un | 8.1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tê | [9 empty] | 0 | 0
8. | 15 | 13.002.000400.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° de ferro galvanizado ø 25 mm - 1" | un | 258 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 16 | 13.002.000402.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° de ferro galvanizado ø 40 mm - 1 1/2" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 17 | 13.002.000405.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° de ferro galvanizado ø 80 mm - 3" | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 18 | 13.002.000406.SER | TCPO - Jul.18 | tê 90° de ferro galvanizado ø 100 mm - 4" | un | 7 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 19 | 13.002.000427.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 32 x 25 mm - 1 1/4 x 1" | un | 17 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 20 | 13.002.000429.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 40 x 25 mm - 1 1/2 x 1" | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 21 | 13.002.000410.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 50 x 25 mm - 2 x 1" | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 22 | 13.002.000411.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 50 x 32 mm - 2 x 1 1/4" | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 23 | 13.002.000413.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 65 x 25 mm - 2 1/2 x 1" | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 24 | 13.002.000414.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 65 x 32 mm - 2 1/2 x 1 1/4" | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 25 | 13.002.000415.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 65 x 40 mm - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 5 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 26 | 13.002.000417.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 80 x 25 mm - 3 x 1" | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 27 | 13.002.000418.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 80 x 40 mm - 3 x 1 1/2" | un | 20 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 28 | 13.002.000422.SER | TCPO - Jul.18 | tê de redução de ferro galvanizado ø 100 x 50 mm - 4 x 2" | un | 3 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cruzeta | [9 empty] | 0 | 0
8. | 29 | 13.002.000262.SER | TCPO - Jul.18 | cruzeta de ferro galvanizado ø 65 mm (2 1/2") | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Luva | [9 empty] | 0 | 0
8. | 30 | 13.002.000330.SER | TCPO - Jul.18 | luva de ferro galvanizado ø 25 mm - 1" | un | 39 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 31 | 13.002.000331.SER | TCPO - Jul.18 | luva de ferro galvanizado ø 32 mm - 1 1/4" | un | 10 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 32 | 13.002.000332.SER | TCPO - Jul.18 | luva de ferro galvanizado ø 40 mm - 1 1/2" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 33 | 13.002.000354.SER | TCPO - Jul.18 | luva de redução de ferro galvanizado ø 32 x 25 mm - 1 1/4 x 1" | un | 16 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 34 | 13.002.000339.SER | TCPO - Jul.18 | luva de redução de ferro galvanizado ø 50 x 32 mm - 2 x 1 1/4" | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Bucha de redução | [9 empty] | 0 | 0
8. | 35 | 13.002.000172.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução de ferro galvanizado ø 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4") | un | 5 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 36 | 13.002.000174.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução de ferro galvanizado ø 50 x 32 mm (2 x 1 1/4") | un | 8 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 37 | 13.002.000177.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução de ferro galvanizado ø 65 x 32 mm (2 1/2 x 1 1/4") | un | 3 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 38 | 13.002.000724.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução de ferro galvanizado ø 65 x 50 mm (2 1/2 x 2") | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 39 | 13.002.000180.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução de ferro galvanizado ø 80 x 40 mm (3 x 1 1/2") | un | 5 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 40 | 13.002.000183.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução de ferro galvanizado ø 80 x 65 mm (3 x 2 1/2") | un | 3 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 41 | 13.002.000184.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução de ferro galvanizado ø 100 x 50 mm (4 x 2") | un | 4 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 42 | 13.002.000186.SER | TCPO - Jul.18 | bucha de redução de ferro galvanizado ø 100 x 80 mm (4 x 3") | un | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Equipamentos e Acessórios | [9 empty] | 0 | 0
8. | 43 | CPU 0152 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | sprinkler tipo pendente 68 graus celsius (bulbo vermelho) acabamento cromado 1/2"-15mm | un | 249 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Válvula de retenção | [9 empty] | 0 | 0
8. | 44 | 73796/7 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | válvula de pé com crivo ø 100mm (4") - fornecimento e instalação | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Hidrante de coluna | [9 empty] | 0 | 0
8. | 45 | 96765 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017 | un | 6 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Extintor portátil | [9 empty] | 0 | 0
8. | 46 | 72554 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | un | 2 | [7 empty] | 0 | 0
8. | 47 | CPU 0134 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | extintor pó quimico, tipo portátil, capacidade 6,00 kg | un | 7 | [7 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
9. | 00 | COBERTURA | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE | [9 empty] | 0 | 0
9. | 1 | CPU 0205 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | substituição completa da cobertura. remoção da antiga cobetura e sua estrutura. execução de estrutura metálica e cobertura em telha sanduiche termoacústica e=30mm. | M² | 1302 | 142.4166 | [6 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
10. | 00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0 | 0
|  | LIMPEZA DE OBRAS | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | LIMPEZA PERMANENTE | [9 empty] | 0 | 0
10. | 1 | CPU 0135 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | limpeza permanente da obra (04 serventes - 04 horas por dia) | mês | 6 | 1316.48 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA | [9 empty] | 0 | 0
10. | 2 | 73948/8 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | limpeza vidro comum | m2 | 409.05 | 4,37 | [6 empty] | 0 | 0
10. | 3 | 73948/9 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | limpeza forro | m2 | 2431.89 | 7,02 | [6 empty] | 0 | 0
10. | 4 | 05.008.000115.SER | TCPO - Jul.18 | limpeza do substrato com lavagem à base de soluções ácidas em pisos ou paredes | m2 | 1 | 3,42 | [6 empty] | 0 | 0
10. | 5 | 73948/11 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | limpeza piso ceramico | m2 | 52.06 | 6,94 | [6 empty] | 0 | 0
10. | 6 | 74086/1 | SINAPI Insumo: 09/2018 Comp. 10/2018 | limpeza loucas e metais | un | 206 | 9,73 | [6 empty] | 0 | 0
|  | COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") | [11 empty] | 0 | 0
10. | 7 | CPU 0136 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | "as built" - como construido | un | 1 | 1045.8 | [6 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
11. | 00 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [11 empty] | 0 | 0
|  | PESSOAL | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Mão de obra | [9 empty] | 0 | 0
11. | 1 | CPU 0176 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | almoxarife - dois turnos | mês | 6 | 1196.8 | [6 empty] | 0 | 0
11. | 2 | CPU 0177 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | apontador - dois turnos | mês | 6 | 1196.8 | [6 empty] | 0 | 0
11. | 3 | CPU 0137 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | encarregado - dois turnos | mês | 6 | 1196.8 | [6 empty] | 0 | 0
11. | 4 | CPU 0138 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | mestre de obras - dois turnos | mês | 6 | 149.6 | [6 empty] | 0 | 0
11. | 5 | CPU 0139 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | operador de máquinas - dois turnos | mês | 6 | 1513.6 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Administração | [9 empty] | 0 | 0
11. | 6 | CPU 0140 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | engenheiro ou arquiteto (residente) | mês | 6 | 74.8 | [6 empty] | 0 | 0
11. | 7 | CPU 0141 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | auxiliar tecnico de engenharia | mês | 6 | 822.8 | [6 empty] | 0 | 0
11. | 8 | CPU 0142 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | guardião de obra (2) - dois turnos | mês | 6 | 2384.8 | [6 empty] | 0 | 0
|  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | De Construção Civil | [9 empty] | 0 | 0
11. | 9 | CPU 0147 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de ate *2,00* m e altura de *1,00m* (locacao) | mês | 6 | 510 | [6 empty] | 0 | 0
11. | 10 | CPU 0148 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | andaime metalico tipo fachadeiro larg=1,20m altura = 2,0m | m²/mês | 192 | 3.39 | [6 empty] | 0 | 0
11. | 11 | CPU 0149 | COMPOSIÇÕES CRIADAS | elevador de obra com torre de 10m de altura, para transp. de pessoas ou cargas, sistema pinhão(cremalheira) - locação (altura máx. elevação: 120 m / capacidade de carga: 700 kg / dimensões internas da cabine: 2,00x1,00x2,10 m / percurso máx. do carro: 115 | mês | 6 | 2572.59 | [6 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI CONVENCIONAL (Sem aplicação do BDI) | [12 empty] | 0
BDI: | [12 empty] | 0
TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI DIFERENCIADO | [12 empty] | 0
BDI DIFERENCIADO: | [12 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [12 empty] | 0 |  |  | 0
DESCRIÇÃO DOS ISTENS SUJEITOS À BDI DIFERENCIADO | [10 empty] | ITEM (NS) Nº(S)
Divisórias Especiais | [10 empty] | 4.15 | a | 4.22
Esquadrias | [10 empty] | 4.29 | a | 4.40
Carpete | [10 empty] | 4.54
Painel em Vidro | [10 empty] | 4.63
Marcenaria | [10 empty] | 4.102 | a | 4.233
Bacias Sanitárias à Vácuo | [10 empty] | 5.18 | e | 5.19
Central de Esgoto à Vácuo | [10 empty] | 5.73
Inversor Trifásico e Módulo Solar | [10 empty] | 6.74 | e | 6.75
Ar Condicionado | [10 empty] | 7.1 | a | 7.12
Note on I51: Clarissa Silva Rodrigues De Oiiveira: Levantar quantitativo.
Note on I52: Clarissa Silva Rodrigues De Oiiveira: Levantar quantitativo.
Note on I137: Clarissa Silva Rodrigues De Oiiveira: Levantar quantitativo.